## Plan de trabajo PAO
Intrumento de formulación del Plan Anual Operativo 2025
División: | Evaluación y Acreditación
Director de División: | María Angélica Cordero Solís
Jefatura Inmediata: | Laura Ramírez Saborío
Iniciativa estratégica asociada | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[6 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
6.3 Alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional: consolidar las alianzas mediante la revisión de convenios para fortalecer vínculos y buscar beneficios. | Fortalecer la presencia del SINAES a nivel nacional e internacional | Un informe presentado al CNA sobre el análisis de la vinculación del SINAES con la Red Europea de Acreditación de Ingeniería (ENAEE), a setiembre 2025. |  | Informe sobre la vinculación del SINAES con ENAEE entregado a tiempo al CNA | (Informe entregado a tiempo/meta) * 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | José Miguel Rodriguez García Angélica Cordero Solís |  | Presentar el informe sobre la vinculación del SINAES con la Red Europea de Acreditación de Ingeniería (ENAEE) al CNA | Reunión con ENAEE | 2025-01-06 | 2025-03-31 | José Miguel Rodriguez García Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Análisis de la información | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | Personal interno
[13 empty] | Elaboración y presentación del informe con su respectiva propuesta | 2025-07-01 | 2025-09-30 |  | Personal interno Membresia (en caso de ser aprobado por el CNA) | 2000000
|  | Atender la evaluación externa de INQAAHE a junio 2025. |  | Evaluación externa de INQAAHE atendida | (Evaluación externa atendida/meta) * 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío |  | Atención de la evaluación externa de INQAAHE | Organización para la atención de la evaluación externa de INQAAHE | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío | Personal interno Viáticos | 5000000
|  | Participación en el proyecto de sistematización de información de los 25 años del SINAES a diciembre 2025 |  | Participación en el proyecto de sistematización | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío |  | Participación en la sistematización de información de los 25 años del SINAES | Búsqueda y análisis de la información | 2025-01-06 | 2025-12-12 | Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío Cynthia Espinoza Prieto Rosa Adolio Cascante Julio César Oviedo Aguilar Priscilla Zamora Peña | Personal interno
[13 empty] | Coordinación y participación en entrevistas | 2025-01-06 | 2025-12-12 | Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío Cynthia Espinoza Prieto Rosa Adolio Cascante Julio César Oviedo Aguilar Priscilla Zamora Peña | Personal Interno
[13 empty] | Sistematización de la información recolectada | 2025-10-01 | 2025-12-12 | Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío Cynthia Espinoza Prieto Rosa Adolio Cascante Julio César Oviedo Aguilar Priscilla Zamora Peña | Personal Interno Filología Diseño gráfico | 500000
7.3 Estrategia articulada que permita o busque incrementar: -Afiliaciones al Sistema. -Aumento de acreditaciones en opciones académicas claves. -Aumento de acreditaciones en sedes regionales. -Mejoras en los planes de estudios de las carreras acreditadas. -Impacto en regiones prioritarias. | Aumentar la cantidad de carreras paruniversitarias, de grado y programas de posgrado nuevas que se evalúan externamente con los referentes de calidad establecidos por SINAES y mantener dentro del sistema de mejoramiento continuo las carreras parauniversitarias, de grado y programas de posgrado que ya se encuentran acreditadas | 20 nuevas carreras parauniversitarias, carreras de grado, programas de posgrado y reconocimiento de agencias que se evalúan externamente a diciembre 2025 |  | Evaluación Externa de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado nuevos realizadas | (N° de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado nuevas evaluadas externamente / Meta) * 100 | 5 | 7 | 5 | 3 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís |  | Ejecutar las evaluaciones externas de las nuevas carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que se entreguen el informe de autoevaluación | Coordinación y recepción de los informes de autoevaluación nuevos | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Búsqueda de profesionales expertos, confección de listas, elaboración de preselecciones, consolidados y habilitación de información | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Cynthia Espinoza Prieto Mariane Rodríguez Segura Pamela Cerdas Arce | Personal interno
[13 empty] | Evaluaciones externas de los nuevos procesos de acreditación ejecutadas | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís | Hospedaje, transporte y viáticos (pares nacionales)
|  | 46 carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado en proceso de reacreditación que se evalúan externamente a diciembre 2025 |  | Evaluación Externa de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado con miras a la reacreditación realizadas | (N° de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado en reacreditación evaluadas externamente / Meta) * 100 | 9 | 15 | 10 | 12 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís |  | Ejecutar las evaluaciones externas de las carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que entreguen el informe de autoevaluación con miras a la reacreditación | Coordinación y recepción de los informes de autoevaluación con miras a la reacreditación | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Búsqueda de profesionales expertos, confección de listas, elaboración de preselecciones, consolidados y habilitación de información | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Cynthia Espinoza Prieto Mariane Rodríguez Segura Pamela Cerdas Arce | Personal interno
[13 empty] | Ejecución de las evaluaciones externas de los procesos de acreditación con miras a la reacreditación | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís | Hospedaje, transporte y viáticos (pares nacionales)
|  | 14 carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado evaluadas a partir del Informe de Logros del Proyecto Especial de Mejora a diciembre 2025 |  | Evaluación de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que presentan ILPEM | (N° de carreras parauniversitarias, de grado y programas de posgrado que presentan ILPEM evaluadas / Meta) * 100 | 2 | 3 | 4 | 5 | Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís |  | Ejecutar las revisiones de ILPEM de las carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que lo presentan | Coordinación y recepción de los ILPEM | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Búsqueda de profesionales expertos, confección de listas, elaboración de preselecciones y habilitación de información | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Cynthia Espinoza Prieto Mariane Rodríguez Segura Pamela Cerdas Arce | Personal interno
[13 empty] | Ejecución de las revisiones de ILPEM | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | Personal interno
|  | 39 carreras parauniversitarias, carreras de grado y programas de posgrado con Informes de Avance de Compromiso de Mejora revisados a diciembre 2025. |  | Revisión de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que presentan ACCM | (N° de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que presentan ACCM revisados/ Meta) * 100 | 5 | 20 | 7 | 7 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís |  | Ejecutar las revisiones de ACCM de las carreras parauniversitarias, de grado y programas de posgrado que lo presentan | Coordinación y recepción de los ACCM | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Búsqueda de profesionales expertos y habilitación de información | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Cynthia Espinoza Prieto Mariane Rodríguez Segura Pamela Cerdas Arce | Personal interno
[13 empty] | Ejecución de las revisiones de ACCM | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís | Personal interno
|  | Atender 8 solicitudes de reconsideración que presenten las carreras parauniversitarias, carreras de grado y los programas de posgrado a diciembre 2025. |  | Atención de carreras parauniversitarias, de grado y posgrado que presentan Reconsideraciones | (N° de carreras parauniversitarias, de gado y programas de posgrado que presentan reconsideración atendidos / Meta) * 100 | 0 | 2 | 4 | 2 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís |  | Ejecutar las revisiones de reconsideración que presentan las carreras parauniversitarias, de grado y programas de posgrado | Recepción de solicitudes de reconsideración | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Búsqueda de profesionales expertos, confección de listas, elaboración de preselecciones, consolidados y habilitación de información | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Cynthia Espinoza Prieto Mariane Rodríguez Segura Pamela Cerdas Arce | Personal interno
[13 empty] | Revisiones de reconsideración ejecutadas | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís | Personal interno
|  | 20 carreras/programas de universidades privadas acreditadas por SINAES que presentaron PCPE finalizan el proceso de revisión a diciembre 2025 |  | PCPE revisadas | (Cantidad de PCPE revisadas /Meta) * 100 | 3 | 5 | 6 | 6 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís |  | Ejecutar las revisiones de PCPE de las carreras/programas de universidades privadas acreditadas por SINAES que las presentan | Coordinación y recepción de las PCPE | 2025-01-06 | 2025-10-16 | Priscilla Zamora Peña Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Presentación de Informes técnicos de PCPE al CNA. | 2025-02-03 | 2025-12-12 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís | Personal interno
|  | Promover la afiliación de nuevas IES mediante una capacitación realizada a diciembre 2025 |  | Capacitación realizada a IES no afialiadas | (Capacitación realizada/meta) * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís |  | Ejecutar la capacitación programada a las IES no afiliadas | Identificación de las IES no afiliadas | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío | Personal interno
[13 empty] | Planificar y elaborar los aspectos técnicos de la capacitación: fecha, hora, materiales, invitación. | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | Personal interno
[13 empty] | Ejecutar la capacitación | 2025-07-01 | 2025-12-12 |  | Personal interno Hotel Alimentación | 3000000
|  | Realizar una actividad con empleadores con el fin de proveer la acreditación a diciembre 2025 |  | Actividad con empleadores realizada | (Actividad realizada/meta)*100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís |  | Actividad con empleadores para proveer la acreditación | Revisión y validación de información | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís Laura Ramírez Saborío | Personal interno
[13 empty] | Elaboración de términos de referencia para hotel | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | Personal interno
[13 empty] | Ejecución de la actividad | 2025-07-01 | 2025-12-12 |  | Personal interno Hotel Alimentación | 3000000
7.4 Estrategia de capacitación en áreas de mejora de la calidad de educación superior con mayor incidencia de dificultad para estimular el crecimiento sostenidos de la acreditación con actores clave. | Promover el crecimiento y la cobertura de la acreditación mediante capacitaciones en zonas regionales | 3 capacitaciones realizadas sobre el proceso de acreditación en sedes regionales a diciembre 2025 |  | Capacitaciones en sedes regionales realizadas | (Cantidad de capacitaciones regionales realizadas/Meta)*100 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sandra Zúñiga Arrieta Tatiana Barboza Solórzano Angélica Cordero Solís |  | Planeamiento, organización y ejecución de las capacitaciones regionales | Coordinación del equipo de trabajo | 2025-01-06 | 2025-05-16 | Sandra Zúñiga Arrieta Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Actualización de las bases de datos de IES | 2025-01-06 | 2025-11-30 | Pamela Cerdas Arce Mayela Dabdub Moreira Priscilla Zamora Peña Sandra Zúñiga Arrieta Tatiana Barboza Solórzano | Personal interno
[13 empty] | Confección del formulario e invitaciones, envío y seguimiento | 2025-01-06 | 2025-11-30 | Pamela Cerdas Arce Mayela Dabdub Moreira Priscilla Zamora Peña Sandra Zúñiga Arrieta Tatiana Barboza Solórzano | Personal interno
[13 empty] | Preparación de recursos y atención de capacitaciones | 2025-01-06 | 2025-11-30 | Mayela Dabdub Moreira Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano Sandra Zúñiga Arrieta | Personal interno | 1000000
[13 empty] | Elaboración del informe final de capacitación y presentación a la D.DEA | 2025-10-01 | 2025-12-10 | Sandra Zúñiga Arrieta Tatiana Barboza Solórzano Mayela Dabdub Moreira Andrea Fonseca Herrera Angélica Cordero Solís Priscilla Zamora Peña | Personal interno
8.1 Implementación del nuevo modelo general de acreditación. 8.2 Definición de modelos específicos de acreditación. 8.3 Definición e implementación de modelo de acreditación institucional. | Fortalecer la calidad educativa de las IES afiliadas mediante la ejecución de capacitaciones, la actualización de modelos, guías de acreditación y políticas | Ejecutar una capacitación a las unidades de calidad a las Universidades afiliadas sobre el modelo de grado aprobado a diciembre 2025. |  | Capacitación del modelo de grado ejecutada | (Capacitación realizada/ Meta) *100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís |  | Capacitación a las unidades de calidad de las Universidades para la puesta en ejecución del nuevo modelo de evaluación de carreras de grado. | Elaborar contenido de la capacitación. | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Rosa Adolio Cascante Juana Castro Tato Andrea Fonseca Herrera Tatiana Barboza Solórzano José Miguel Rodríguez García Sandra Zúñiga Arrieta Mayela Dabdub Moreira Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Planificar y elaborar los aspectos técnicos de la capacitación: fecha, hora, materiales, invitación. | 2025-05-02 | 2025-06-30 |  | Personal interno
[13 empty] | Ejecución de la capacitación | 2025-07-01 | 2025-12-12 |  | Personal interno Hotel Alimentación | 3000000
|  | Ejecutar una contratación para sistematizar los instrumentos, insumos y bases de datos del nuevo modelo de grado a diciembre 2025 |  | Contratación ejecutada sobre los instrumentos, insumos y bases de datos del nuevo modelo de grado | (Contratación ejecutada/meta)*100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tatiana Barboza Solórzano Angélica Cordero Solís |  | Ejecución de una contratación para la sistematización de los instrumentos, insumos y bases de datos del nuevo modelo de grado | Validación de la información | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Tatiana Barboza Solórzano Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Elaboración de los términos de referencia | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  | Personal interno
[13 empty] | Ejecución y seguimiento de la contratación | 2025-07-01 | 2025-12-12 |  | Personal interno Contratación externa | 8000000
|  | Presentar el Modelo de evaluación de carreras parauniversitarias al CNA a diciembre 2025 |  | Modelo de evaluación de carreras parauniversitarias presentado al CNA | (Modelo presentado/meta) * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís |  | Modelo de evaluación de carreras parauniversitarias actualizado y presentado al CNA | Instrumental y guía del modelo de acreditación de carreras parauniversitarias actualizado | 2025-01-06 | 2025-12-12 | Juana Castro Tato Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Elaboración y presentación del Modelo de carreras parauniversitarias al CNA | 2025-10-01 | 2025-12-12 |  | Personal Interno Filología Diseño gráfico | 150000
|  | Presentar el Modelo de evaluación de programas de posgrado al CNA a diciembre 2025 |  | Modelo de evaluación de programas de posgrado presentado al CNA | (Modelo presentado/meta) * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | José Miguel Rodríguez García Angélica Cordero Solís |  | Modelo de evaluación de programas de posgrado actualizado y presentado al CNA | Instrumental y guía del modelo de acreditación de posgrado actualizado | 2025-01-06 | 2025-12-12 | José Miguel Rodríguez García Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Elaboración y presentación del Modelo de posgrado al CNA | 2025-10-01 | 2025-12-12 |  | Personal Interno Filología Diseño gráfico | 150000
|  | Presentar el Modelo de evaluación institucional al CNA a diciembre 2025 |  | Modelo de evaluación institucional presentado al CNA | (Modelo presentado/meta) * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís |  | Modelo de evaluación institucional presentado al CNA | Instrumental y guía del modelo de acreditación institucional | 2025-01-06 | 2025-12-12 | Rosa Adolio Cascante Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Elaboración y presentación del Modelo de acreditación institucional al CNA | 2025-10-01 | 2025-12-12 |  | Personal Interno Filología Diseño gráfico | 150000
|  | Presentar la propuesta de Guía Referente Conceptual Curricular (RCC) al CNA a junio 2025 |  | Guía Referente Conceptual Curricular (RCC) presentada al CNA. | (Guía Referente Conceptual Curricular (RCC) presentada/meta) * 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís |  | Guía Referente Conceptual Curricular (RCC) presentada al CNA | Presentación de la propuesta de Guía Referente Conceptual Curricular (RCC) al CNA | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís | Personal interno
|  | Ejecutar una contratación para elaborar los cursos de capacitación de PCPE en Moodle a diciembre 2025 |  | Contratación ejecutada de cursos de capacitación de PCPE en Moodle | (Contratación ejecutada/meta)*100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís |  | Ejecución de una contratación para el desarrollo de cursos de capacictación de PCPE en Moodle | Validación de la información y elaboración de los términos de referencia | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís Geovanni Chavarría Mora | Personal interno
[13 empty] | Ejecución y seguimiento de la contratación | 2025-04-01 | 2025-12-12 |  | Personal interno Contratación externa | 5000000
|  | Presentar la propuesta de política curricular de SINAES al CNA a diciembre 2025 |  | Propuesta de Política curricular presentada al CNA | (Política currícular presentada/meta) * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís |  | Propuesta de política curricular de SINAES presentada al CNA | Búsqueda y análisis de la información | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Yorleny Porras Calvo Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Elaboración de la propuesta y validación (proceso de consulta) | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  | Personal interno
[13 empty] | Presentación de la propuesta al CNA | 2025-10-01 | 2025-12-12 |  | Personal interno Diseño gráfico | 80000
9.1 Gestionar la información de IES por temas de interés, regiones del país, carreras totales y carreras acreditadas, entre otros aspectos de interés, puesta a disposición de las IES y el público periódicamente, para orientar la toma de decisiones. | Información actualizada sobre las carreras y programas acreditados | Presentar un informe con los resultados de la procesos de acreditación a la DE a diciembre 2025 |  | Informe de carreras y programas acreditados presentado | (Informe presentado/meta)*100 | 0 | 0 | 0 | 1 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís |  | Presentación del informe de carreras y programas acreditados a la DE | Recolección y actualización de la información | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Priscilla Zamora Peña Angélica Cordero Solís | Personal interno
[13 empty] | Mapa Interactivo actualizado | 2025-01-06 | 2025-12-19 |  | Personal interno
[13 empty] | Elaboración y presentación del informe a la DE | 2025-10-01 | 2025-12-19 |  | Personal interno Diseño gráfico | 50000
Note on V11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: va a depender de la visita virtual / presencial

## Vinculación OE-IE
Tabla 9 del PEI. Vinculación de los objetivos estratégicos con las iniciativas estratégicas
Objetivo estratégico | Iniciativa estratégica | Nombre del indicador | Medición | Meta | Progresión | Responsables | Responsable DE | Responsable DEA | Responsable INDEIN | Responsable DSAG
OE1. Modelo de Gestión financiera Ejecución presupuestaria: Diseñar e implementar una estrategia financiera para garantizar el funcionamiento del SINAES. | 1.1 Generar una estrategia para el aseguramiento de la sostenibilidad financiera. | Aseguramiento de la sostenibilidad financiera | Anualmente se obtendrá entre la relación acciones ejecutadas / acciones planificadas. | Ejecutar el 100% de las acciones establecidas en el modelo de gestión financiera Normal: Modelo de gestión financiera ≥ 100% Alerta: 85% ≤ Modelo de gestión financiera <90% Crítico: Modelo de gestión financiera < 85% | 2023: Elaboración del modelo de trabajo de gestión de la gestión financiera 2023 / 2026: Implementación del modelo de gestión de la gestión financiera 2027: Evaluación del modelo de la gestión financiera | CNA, DE, DSAG. | Sí | No | No | Sí
OE2. Competencias: Implementar la gestión del talento humano del SINAES por competencias para impulsar una gestión moderna | 2.1 Implementar un modelo de gestión del talento humano por competencias | Modelo de gestión por competencias | Anualmente se obtendrá la razón acciones ejecutadas / acciones programadas, según lo establecido en el plan de trabajo | Ejecutar el 90% de las acciones establecidas en el plan de trabajo Normal: Plan de acción ≥ 90% Alerta: 70% ≤ Plan de acción < 90% Crítico: Plan de acción < 70% | 2023: Elaboración del modelo de trabajo de gestión de competencias 2024 / 2026: Implementación del modelo de gestión de competencias 2027: Evaluación del modelo de gestión | DSAG, TH. | No | No | No | Sí
OE3. Clima: Implementar acciones integrales que contribuyan a la mejora del clima organizacional del SINAES | 3.1 Ejecución de la estrategia para la creación de un clima organizacional armonioso. | Implementación de acciones del plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para la mejora del clima organizacional del SINAES | Anualmente se obtendrá la razón acciones ejecutadas / acciones programadas, según lo establecido en el plan de trabajo | Ejecutar el 90% de las acciones establecidas en el plan de trabajo al 2027 Normal: Plan de acción ≥ 90% Alerta: 85% ≤ Plan de acción < 90% Crítico: Plan de acción < 85% | 2023: Acciones a corto plazo 2024 / 2025: acciones a mediano plazo 2026 / 2027: acciones a largo plazo 2028: Diagnóstico del Clima organizacional | Institucional | Sí | Sí | Sí | Sí
OE4. Sistemas de información: Consolidar la transformación digital y el marco de gestión de los sistemas de información. | 4.1 Disposición de sistemas de información para la gestión tecnológica institucional | Sistemas de información para la gestión interno. | Anualmente se obtendrá entre la relación acciones ejecutadas / acciones planificadas | Implementación del PETIC 2024-2027 | 2023: Evaluación del cumplimiento PETIC 2019-2023 y establecimiento del PETIC 2024-2027 2024-2027: Implementación del plan de trabajo establecido en el PETIC 2024-2027 2027: Evaluación del PETIC 2024-2027 | DSAG, TI | No | No | No | Sí
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 5.1 Diseño e implementación de una política interna de aseguramiento de la calidad | Índice de eficacia institucional (IEI)) | Semestralmente se obtendrá el índice de eficacia institucional. Este índice será obtenido con base en una propuesta que formulará la Dirección de SGA. | Alcanzada una eficacia institucional del 90% según el índice propio del SINAES Normal: IEI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ IEI < 90% Crítico: IEI < 85% | 2022: Propuesta de índice 2023: Medición piloto y ajuste 2024: IEI ≥ 90% 2025: IEI ≥ 90% 2026: IEI ≥ 90% 2027: IEI ≥ 90% | DSAG, DE, CNA | Sí | No | No | Sí
OE6. Alianzas estratégicas: Establecer y fortalecer alianzas nacionales e internacionales de valor estratégico para el SINAES. | 6.2 Posicionamiento del SINAES, en especial del CNA en instancias internacionales. | - Plan de posicionamiento - Evaluación del posicionamiento del SINAES en instancias internacionales. | Anualmente, porcentaje de ejecución (elaboración del Plan Año 1, porcentaje de ejecución a partir del año 2). | Año 1: Plan de Posicionamiento A partir del año 2; incremento del posicionamiento del SINAES tomado como base los datos del Plan de Posicionamiento. | Año 2023: Aprobación Estrategia Años 2024-2027; Ejecución | CNA, DS, DEA, INDEIN | Sí | Sí | Sí | No
OE6. Alianzas estratégicas: Establecer y fortalecer alianzas nacionales e internacionales de valor estratégico para el SINAES. | 6.3 Alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional: consolidar las alianzas mediante la revisión de convenios para fortalecer vínculos y buscar beneficios. | Alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional consolidadas. | Anualmente | 3 alianzas de cooperación consolidadas | 2023: Planteamiento de posibles instituciones cooperantes 2024-2027: Ejecución de acciones para formalizar convenios interinstitucionales | CNA, DE,DEA, INDIEN | Sí | Sí | Sí | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.1. Comunidad de Aprendizaje Cátedra SINAES Enrique Góngora 7.2 Relanzamiento de Programa Cultura de Calidad (Ferias alternativas de exposición) | Nivel de posicionamiento institucional (NPI). | Anualmente se aplicará una encuesta entre los públicos de interés para obtener un índice de nivel de posicionamiento institucional. | SINAES con alto nivel de posicionamiento y reconocimiento, tanto en el país como en el extranjero Normal: NPI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ NPI < 90% Crítico: NPI < 85% | 2022: Formulación de la estrategia de comunicación 2023: NPI ≥ 90% 2024: NPI ≥ 90% 2025: NPI ≥ 90% 2026: NPI ≥ 90% 2027: NPI ≥ 90% | DS, Comunicación, DEA, INDEIN, CNA | Sí | Sí | Sí | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.3 Estrategia articulada que permita o busque incrementar: -Afiliaciones al Sistema. -Aumento de acreditaciones en opciones académicas claves. -Aumento de acreditaciones en sedes regionales. -Mejoras en los planes de estudios de las carreras acreditadas. -Impacto en regiones prioritarias. | Cantidad de estrategias ejecutadas para estimular el aumento de la cobertura institucional en afiliaciones, carreras acreditadas en sedes regionales y carreras STEM. | Semestralmente se obtendrá la razón instituciones afiliadas / instituciones previstas por afiliarse, según la programación realizada por la DEA. | Afiliadas al SINAES el 30% de las IES nacionales | 2023: estrategia de afiliación 2024: 7,5 % de afiliación 2025: 7,5 % de afiliación 2026: 7,5 % de afiliación 2027: 7,5 % de afiliación | CNA, DEA, DE | Sí | Sí | No | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.4 Estrategia de capacitación en áreas de mejora de la calidad de educación superior con mayor incidencia de dificultad para estimular el crecimiento sostenidos de la acreditación con actores clave. | -Estrategia de Capacitación aprobada. -Porcentaje de ejecución anual de la estrategia. | Anualmente, porcentaje de ejecución (elaboración de estrategia Año 1, porcentaje de ejecución a partir del año 2). | Año 1: Estrategia diseñada A partir del año 2; 90% según el índice propio del SINAES. Normal: IEI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ IEI < 90% Crítico: IEI < 85% | Año 2023: Aprobación Estrategia. Años 2024-2027; Ejecución. | DEA | No | Sí | No | No
OE8. Modelos e instrumentos de evaluación: definir referentes y diseñar instrumentos de evaluación de la calidad para la acreditación de la ES según el ámbito de acción del SINAES. | 8.1 Implementación del nuevo modelo general de acreditación. 8.2 Definición de modelos específicos de acreditación. 8.3 Definición e implementación de modelo de acreditación institucional. | Instrumentos de evaluación de la calidad | Anual | Modelos de acreditación ajustados a las características de las IES costarricenses y la oferta de opciones académicas de estas. Normal: SMA ≥ 90% Alerta: 85% ≤ SMA < 90% Crítico: SMA < 85% | 2024: Modelo de Grado, Posgrado y Parauniversitarios aprobados 2025: Modelo institucional aprobado | DEA | No | Sí | No | No
OE9. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación: fortalecer el posicionamiento del SINAES por medio de la contribución a la investigación, desarrollo e innovación de capacidades ateniente s para de la calidad en las carreras y programas de Educación Superior entre los destinatarios de interés nacionales e internacionales. | 9.1 Gestionar la información de IES por temas de interés, regiones del país, carreras totales y carreras acreditadas, entre otros aspectos de interés, puesta a disposición de las IES y el público periódicamente, para orientar la toma de decisiones. | Informes generados | Anualmente | Un informe anual para presentarse posterior al final del año | Informe por año | DEA, INDEIN | No | Sí | Sí | No