## Vinculación OE-IE
Tabla 9 del PEI. Vinculación de los objetivos estratégicos con las iniciativas estratégicas
Objetivo estratégico | Iniciativa estratégica | Nombre del indicador | Medición | Meta | Progresión | Responsables | Responsable DE | Responsable DEA | Responsable INDEIN | Responsable DSAG
OE1. Modelo de Gestión financiera Ejecución presupuestaria: Diseñar e implementar una estrategia financiera para garantizar el funcionamiento del SINAES. | 1.1 Generar una estrategia para el aseguramiento de la sostenibilidad financiera. | Aseguramiento de la sostenibilidad financiera | Anualmente se obtendrá entre la relación acciones ejecutadas / acciones planificadas. | Ejecutar el 100% de las acciones establecidas en el modelo de gestión financiera Normal: Modelo de gestión financiera ≥ 100% Alerta: 85% ≤ Modelo de gestión financiera <90% Crítico: Modelo de gestión financiera < 85% | 2023: Elaboración del modelo de trabajo de gestión de la gestión financiera 2023 / 2026: Implementación del modelo de gestión de la gestión financiera 2027: Evaluación del modelo de la gestión financiera | CNA, DE, DSAG. | Sí | No | No | Sí
OE2. Competencias: Implementar la gestión del talento humano del SINAES por competencias para impulsar una gestión moderna | 2.1 Implementar un modelo de gestión del talento humano por competencias | Modelo de gestión por competencias | Anualmente se obtendrá la razón acciones ejecutadas / acciones programadas, según lo establecido en el plan de trabajo | Ejecutar el 90% de las acciones establecidas en el plan de trabajo Normal: Plan de acción ≥ 90% Alerta: 70% ≤ Plan de acción < 90% Crítico: Plan de acción < 70% | 2023: Elaboración del modelo de trabajo de gestión de competencias 2024 / 2026: Implementación del modelo de gestión de competencias 2027: Evaluación del modelo de gestión | DSAG, TH. | No | No | No | Sí
OE3. Clima: Implementar acciones integrales que contribuyan a la mejora del clima organizacional del SINAES | 3.1 Ejecución de la estrategia para la creación de un clima organizacional armonioso. | Implementación de acciones del plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para la mejora del clima organizacional del SINAES | Anualmente se obtendrá la razón acciones ejecutadas / acciones programadas, según lo establecido en el plan de trabajo | Ejecutar el 90% de las acciones establecidas en el plan de trabajo al 2027 Normal: Plan de acción ≥ 90% Alerta: 85% ≤ Plan de acción < 90% Crítico: Plan de acción < 85% | 2023: Acciones a corto plazo 2024 / 2025: acciones a mediano plazo 2026 / 2027: acciones a largo plazo 2028: Diagnóstico del Clima organizacional | Institucional | Sí | Sí | Sí | Sí
OE4. Sistemas de información: Consolidar la transformación digital y el marco de gestión de los sistemas de información. | 4.1 Disposición de sistemas de información para la gestión tecnológica institucional | Sistemas de información para la gestión interno. | Anualmente se obtendrá entre la relación acciones ejecutadas / acciones planificadas | Implementación del PETIC 2024-2027 | 2023: Evaluación del cumplimiento PETIC 2019-2023 y establecimiento del PETIC 2024-2027 2024-2027: Implementación del plan de trabajo establecido en el PETIC 2024-2027 2027: Evaluación del PETIC 2024-2027 | DSAG, TI | No | No | No | Sí
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 5.1 Diseño e implementación de una política interna de aseguramiento de la calidad | Índice de eficacia institucional (IEI)) | Semestralmente se obtendrá el índice de eficacia institucional. Este índice será obtenido con base en una propuesta que formulará la Dirección de SGA. | Alcanzada una eficacia institucional del 90% según el índice propio del SINAES Normal: IEI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ IEI < 90% Crítico: IEI < 85% | 2022: Propuesta de índice 2023: Medición piloto y ajuste 2024: IEI ≥ 90% 2025: IEI ≥ 90% 2026: IEI ≥ 90% 2027: IEI ≥ 90% | DSAG, DE, CNA | Sí | No | No | Sí
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 6.2 Posicionamiento del SINAES, en especial del CNA en instancias internacionales. | - Plan de posicionamiento - Evaluación del posicionamiento del SINAES en instancias internacionales. | Anualmente, porcentaje de ejecución (elaboración del Plan Año 1, porcentaje de ejecución a partir del año 2). | Año 1: Plan de Posicionamiento A partir del año 2; incremento del posicionamiento del SINAES tomado como base los datos del Plan de Posicionamiento. | Año 2023: Aprobación Estrategia Años 2024-2027; Ejecución | CNA, DS, DEA, INDEIN | Sí | Sí | Sí | No
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 6.3 Alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional: consolidar las alianzas mediante la revisión de convenios para fortalecer vínculos y buscar beneficios. | Alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional consolidadas. | Anualmente | 3 alianzas de cooperación consolidadas | 2023: Planteamiento de posibles instituciones cooperantes 2024-2027: Ejecución de acciones para formalizar convenios interinstitucionales | CNA, DE,DEA, INDIEN | Sí | Sí | Sí | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.1. Comunidad de Aprendizaje Cátedra SINAES Enrique Góngora 7.2 Relanzamiento de Programa Cultura de Calidad (Ferias alternativas de exposición) | Nivel de posicionamiento institucional (NPI). | Anualmente se aplicará una encuesta entre los públicos de interés para obtener un índice de nivel de posicionamiento institucional. | SINAES con alto nivel de posicionamiento y reconocimiento, tanto en el país como en el extranjero Normal: NPI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ NPI < 90% Crítico: NPI < 85% | 2022: Formulación de la estrategia de comunicación 2023: NPI ≥ 90% 2024: NPI ≥ 90% 2025: NPI ≥ 90% 2026: NPI ≥ 90% 2027: NPI ≥ 90% | DS, Comunicación, DEA, INDEIN, CNA | Sí | Sí | Sí | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.3 Estrategia articulada que permita o busque incrementar: -Afiliaciones al Sistema. -Aumento de acreditaciones en opciones académicas claves. -Aumento de acreditaciones en sedes regionales. -Mejoras en los planes de estudios de las carreras acreditadas. -Impacto en regiones prioritarias. | Cantidad de estrategias ejecutadas para estimular el aumento de la cobertura institucional en afiliaciones, carreras acreditadas en sedes regionales y carreras STEM. | Semestralmente se obtendrá la razón instituciones afiliadas / instituciones previstas por afiliarse, según la programación realizada por la DEA. | Afiliadas al SINAES el 30% de las IES nacionales | 2023: estrategia de afiliación 2024: 7,5 % de afiliación 2025: 7,5 % de afiliación 2026: 7,5 % de afiliación 2027: 7,5 % de afiliación | CNA, DEA, DE | Sí | Sí | No | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.4 Estrategia de capacitación en áreas de mejora de la calidad de educación superior con mayor incidencia de dificultad para estimular el crecimiento sostenidos de la acreditación con actores clave. | -Estrategia de Capacitación aprobada. -Porcentaje de ejecución anual de la estrategia. | Anualmente, porcentaje de ejecución (elaboración de estrategia Año 1, porcentaje de ejecución a partir del año 2). | Año 1: Estrategia diseñada A partir del año 2; 90% según el índice propio del SINAES. Normal: IEI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ IEI < 90% Crítico: IEI < 85% | Año 2023: Aprobación Estrategia. Años 2024-2027; Ejecución. | DEA | No | Sí | No | No
OE8. Modelos e instrumentos de evaluación: definir referentes y diseñar instrumentos de evaluación de la calidad para la acreditación de la ES según el ámbito de acción del SINAES. | 8.1 Implementación del nuevo modelo general de acreditación. 8.2 Definición de modelos específicos de acreditación. 8.3 Definición e implementación de modelo de acreditación institucional. | Instrumentos de evaluación de la calidad | Anual | Modelos de acreditación ajustados a las características de las IES costarricenses y la oferta de opciones académicas de estas. Normal: SMA ≥ 90% Alerta: 85% ≤ SMA < 90% Crítico: SMA < 85% | 2024: Modelo de Grado, Posgrado y Parauniversitarios aprobados 2025: Modelo institucional aprobado | DEA | No | Sí | No | No
OE9. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación: fortalecer el posicionamiento del SINAES por medio de la contribución a la investigación, desarrollo e innovación de capacidades ateniente s para de la calidad en las carreras y programas de Educación Superior entre los destinatarios de interés nacionales e internacionales. | 9.1 Gestionar la información de IES por temas de interés, regiones del país, carreras totales y carreras acreditadas, entre otros aspectos de interés, puesta a disposición de las IES y el público periódicamente, para orientar la toma de decisiones. | Informes generados | Anualmente | Un informe anual para presentarse posterior al final del año | Informe por año | DEA, INDEIN | No | Sí | Sí | No

## Plan de trabajo PAO
Intrumento de formulación del Plan Anual Operativo 2025
División: | Servicios de Apoyo a la Gestión
Director de División: | Andrea Arroyo Matamoros
Jefatura Inmediata: | Laura Ramírez Saborío
Iniciativa estratégica asociada | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[6 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
1.1 Generar una estrategia para el aseguramiento de la sostenibilidad financiera. | Actualizar y ejecutar el modelo de gestión financiera a la luz de las nueva normativa | Presentar a la Dirección Ejecutiva una estrategia para la sostenibilidad financiera del SINAES para mayo 2025 |  | Informe de gestión para la sostenibilidad financiera del SINAES presentadas a la Dirección Ejecutiva | Informe de gestión/meta Estrategia presentada |  |  |  |  | Andrea Arroyo |  | Elaborar una propuesta de al menos tres iniciativas que permitan asegurar la sostenibilidad financiera del SINAES | Elaborar la propuesta de las iniciativas que permitan asegurar la sosteniblidad finaciera del SINAES | 2025-01-06 | 2025-03-30 | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
[7 empty] | 1 | [5 empty] | Presentar la propuesta de las iniciativas que permitan asegurar la sosteniblidad finaciera del SINAES a la Dirección Ejecutiva | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
|  | Elaborar un informe de hallazgos, riesgos y propuesta a seg en la normativa financiera y su aplicación en el SINAES para el segundo semestre del año 2025 |  | Informe de hallazgos en la normativa financiera elaborado | Informe de hallazgos en la normativa financiera elaborado/meta |  |  |  | 1 | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho |  | Identificar los cambios en la normativa vigente. | Análisis de la normativa | 2025-01-03 | 2025-03-30 | Pablo Madrigal Alejandro Camacho ¿Kattia mora? | 0 | 0
[10 empty] | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho |  | Establecer un plan de trabajo según los elementos identificados de cambio y la aplicación en la institución | Elaborar plan de trabajo | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
[10 empty] | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho |  | Implementar los cambios de la normativa financiera en la gestión financiera de la institución | Implementar los cambios en la normativa vigente | 2025-07-01 | 2025-12-19 | Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
[10 empty] | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho |  | Elaborar un informe sobre los cambios y afectación en los informes financieros de la institución ¿y acciones? | Elaborar un informe sobre los cambios y afectación en los informes financieros de la institución | 2024-11-01 | 2025-12-19 | Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
|  | Elaborar un informe sobre la implementación del modelo de gestión financiera de la institución para el segundo semestre del año 2025 |  | Informe sobre la implementación del modelo de gestión financiera de la institución para el año 2025 presentado | Informe sobre la implementación del modelo de gestión financiera de la institución para el año 2025 presentado/meta |  |  |  | 1 | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho |  | Ejecutar el plan de trabajo relacionado al modelo de gestión y presentar un informe anual a la Dirección Ejecutiva | Ejecutar el plan de trabajo correspondiente al modelo de Gestión Financiera y sus alcances del año 2025 | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
[13 empty] | Elaborar un informe trimestral del cumplimiento del plan de trabajo del modelo de Gestión Financiera | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
[13 empty] | Presentar a la Dirección Ejecutiva informe anual sobre el modelo de gestión financiera | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Andrea Arroyo Pablo Madrigal Alejandro Camacho | 0 | 0
|  | Informe de proyección de las necesidades financieras de la institución para los periodos del 2026 - 2028 |  | Informe de proyección de las necesidades financieras de la institución para los periodos del 2026 - 2028 presentado | Informe de proyección de las necesidades financieras de la institución para los periodos del 2026 - 2028 presentado/meta |  |  |  | 1 | Andrea Arroyo Alejandro Camacho Pablo Madrigal |  | Proyección necesidades financieras periodo 2026-2028 | Planificación periodo 2026-2028 necesarios para la estimación de gastos según PEI | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Laura Ramírez Andrea Arroyo Angélica Cordero Sugey Montoya | 0 | 0
[13 empty] | Definición de estimación de gastos a partir de las estimaciones | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Andrea Arroyo Alejandro Camacho Pablo Madrigal | 0 | 0
[13 empty] | Informe relación Presupuesto de ingresos vrs Estimaciones de gastos periodo 2026-2028 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | Laura Ramírez Andrea Arroyo Alejandro Camacho Pablo Madrigal | 0 | 0
| Actualizar los procedimientos administrativos financieros al cuarto trimestre 2025 | Actualizar el 80% de los procedimientos adminsitrativos financieros |  | Procedimientos actualizados | Total procedimientos aprobados /Total de procedimientos |  |  |  | 1 | Andrea Arroyo Alejandro Camacho Pablo Madrigal |  | Actualización de Procedimientos Financieros a la luz de los cambios en la normativa | Identifica los procedimientos financieros por actualizar | 2025-02-03 | 2025-03-30 | Andrea Arroyo ¿gisela? Alejandro Camacho Pablo Madrigal | 0 | 0
[13 empty] | Actualización y Revisión de procedimientos por parte de Calidad | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Andrea Arroyo Alejandro Camacho Pablo Madrigal Gisela Coto | 0 | 0
[13 empty] | Aprobación de procedimientos financieros | 2025-11-02 | 2025-12-12 | Andrea Arroyo Alejandro Camacho Pablo Madrigal Gisela Coto | 0 | 0
4.1 Disposición de sistemas de información para la gestión tecnológica institucional | Implementar sistemas de información que permitan optimizar la gestión tecnológica, aumentar la productividad y mejorar la toma de decisiones por medio de datos precisos y oportunos | Actualizar la página Web de la institución a partir de las necesidades identificadas para octubre 2025 |  | Desarrollar página web institucional | Página web institucional desarrollada |  |  |  | 1 | Geovanni Chavarría Andrea Arroyo Julio Oviedo Laura Ramírez |  | Desarrollar nueva página web Institucional | Desarrollar documentación relacionada como desición inicial, términos de referencia y estudio de mercado. | 01/08/2024 | 30/11/2024 | Geovanni Chavarría Cindy Salgado Julio Oviedo Laura Ramírez Fabio Camacho Angélica Córdero Sugey Montoya |  | 11000000
[13 empty] | Aprobación de documentación, solicitud de bienes y servicios, publicación del cartel en SICOP. | 05/01/2025 | 06/01/2025 | Andrea Arroyo Natalia Umaña Geovanni Chavarría
[13 empty] | Procesos de compra en SICOP | 10/01/2025 | 10/03/2025 | Laura Ramiréz (no se por qué) Natalia Umaña Geovanni Chavarría
[13 empty] | Desarrollo de estudios técnicos y adjudicación. | 10/03/2025 | 13/03/2025 | Geovanni Chavarría Cindy Salgado Julio Oviedo
[13 empty] | Desarrollo del proyecto (incluye plan de trabajo, sesiones con diferentes áreas, públicación de la nueva plataforma, pruebas y capacitaciones) | 25/03/2025 | 2025-10-30 | Geovanni Chavarría Cindy Salgado Julio Oviedo Laura Ramírez Fabio Camacho
|  | Desarrollar dos automatizaciones que permitan optimizar la gestión tecnológica para octubre 2025 |  | Desarrollo de dos automatizaciones para la gestión documental | Cantidad de automatizaciones desarrolladas/ cantidad proyectadas |  |  | 1 | 1 | Andrea Arroyo Geovanni Chavarría Angelica Cordero Sugey Montoya |  | Desarrollar flujos automatizados para el gestor documental: 1- Automatización de informes nuevo modelo de acreditación DEA. 2- Inscripción de programas de investigación y capacitación INDEIN | Desarrollar documentación relacionada como desición inicial, términos de referencia y estudio de mercado. | 30/09/2024 | 30/11/2024 | Geovanni Chavarría Angelica Cordero Sugey Montoya |  | =10450000+10450000 ¿por qué ese monto? es interesante que vean con otras áreas cuanto y cuantos flujos¡ estamos usando eventualmente mismo tipo de proveedor)
[13 empty] | Aprobación de documentación, solicitud de bienes y servicios, publicación del cartel en SICOP. | 05/01/2025 | 06/01/2025 | Andrea Arroyo Natalia Umaña Geovanni Chavarría
[13 empty] | Procesos de compra en SICOP | 10/01/2025 | 10/03/2025 | Geovanni Chavarría Angelica Cordero Sugey Montoya
[13 empty] | Desarrollo de estududios técnicos y adjudicación. | 10/03/2025 | 13/03/2025 | Geovanni Chavarría
[13 empty] | Desarrollo del proyecto (incluye plan de trabajo, sesiones con diferentes áreas, públicación de la nueva plataforma, pruebas y capacitaciones) | 25/03/2025 | 2025-10-30 | Geovanni Chavarría Angelica Cordero Sugey Montoya
2.1 Implementar un modelo de gestión del talento humano por competencias | Elaborar el modelo de trabajo de gestión de competencias del SINAES | Elaborar el modelo de trabajo en el segundo semestre del 2025 de gestión de competencias del SINAES |  | Modelo de trabajo de gestión por competencias | Elaboración del modelo de trabajo de gestión por competencias | 0 | 0 | 0 | 1 | Andrea Arroyo Diana Alfaro Jeffry Serracín |  | Modelo de trabajo de gestión por competencias | Recolección y busqueda de información | 2025-06-01 | 2025-06-15 | Andrea Arroyo Diana Alfaro Jeffry Serracín | No | 0
[13 empty] | Elaborar la propuesta del modelo de trabajo | 2025-06-16 | 2025-11-30 | Andrea Arroyo Diana Alfaro Jeffry Serracín | No | 0
[13 empty] | Presentar a la Dirección Ejecutiva una propuesta del modelo de gestión por competencias | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Andrea Arroyo Diana Alfaro Jeffry Serracín | No | 0
3.1 Ejecución de la estrategia para la creación de un clima organizacional armonioso. | Coordinar la ejecución del plan de acción para mejora del Clima Organizacional del SINAES. | Coordinación de tres acciones de mediano plazo para la mejora del Clima Organizacional del SINAES en julio 2025 |  | Gestión del plan de trabajo de mejora del clima organizacional | Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones planificadas | 1 | 2 | 0 | 0 | Andrea Arroyo Sugey Montoya Angélica Cordero Diana Alfaro |  | Acciones para la mejora del Clima Organizacional | Presentar el plan de acción de mediano plazo actualizado para la mejora del clima organizacional a las Directoras | 2025-01-15 | 2025-01-30 | Diana Alfaro León, Andrea Arroyo, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya | No | 0
[13 empty] | Ejecución y seguimiento de las acciones | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Diana Alfaro León, Andrea Arroyo, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya | No | 0
[13 empty] | Proceso de cierre con las Directoras | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Diana Alfaro León, Andrea Arroyo, Laura Ramírez, Angélica Cordero, Sugey Montoya | No | 0
Note on R23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2024? Respuesta: Se requiere iniciar con la documentación este año para poder ejecutar el próximo año Respuesta: pero esta actividad dado que es 24, no puede quedar en el pao que es 25