## Plan de trabajo PAO
Intrumento de formulación del Plan Anual Operativo 2025
Jefatura Inmediata: | Laura Ramírez Saborío
Iniciativa estratégica asociada | Objetivo PAO | Meta PAO | Código del Indicador | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Valores meta del indicador |  |  |  | Responsable (s) del indicador | Código del plan de acción | Nombre del plan de acción | Tarea del plan de acción | Fecha de inicio de la tarea | Fecha fin de la tarea | Participante(s) de la tarea | Presupuesto asociado
[6 empty] | IT | IIT | IIIT | IVT | [7 empty] | Requerimiento | Presupuesto (¢)
9.1 Gestionar la información de IES por temas de interés, regiones del país, carreras totales y carreras acreditadas, entre otros aspectos de interés, puesta a disposición de las IES y el público periódicamente, para orientar la toma de decisiones. | 1. Potenciar la construcción colaborativa de conocimiento e innovación, la transversalización de la internacionalización y el intercambio cultural por medio de acciones de coadyuvancia y apoyo mutuo, entre las universidades afiliadas al SINAES, las carreras y programas acreditados y en proceso de mejoramiento, y entre estas y redes nacionales e internacionales de colaboración | 1. Desarrollar 7 informes sobre los proyectos de investigación e innovación para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior a diciembre 2025 |  | Siete informes de ejecución de proyectos de investigación para la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior (uno de cada proyecto y del portafolio son 2 informes más) | Siete informes de ejecución de proyectos de investigación para la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior realizados/(Siete informes de ejecución de proyectos de investigación para la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior planificados)*100 | 0 | 0 | 4 | 3 | Sugey Montoya Sandí |  | 1.1 Desarrollar las etapas del proyecto TODOS con Erasmus+ :“transformar la relación universidad-territorio, promoviendo respuestas pertinentes a las necesidades del entorno y en sintonía con el imperativo del desarrollo local sostenible, por medio de: a) La implementación de dispositivos formativos para desarrollar/profundizar la relación universidad-territorio desde la perspectiva de la pertinencia, tomando como piloto tres capacidades clave para promover el desarrollo local sostenible:1) Liderazgo para la transformación social, 2) Emprendedurismo para impulsar el desarrollo económico a nivel del territorio y 3) Comunicación con uso avanzado de las TIC para promover la cohesión social e iniciativas de innovación y desarrollo. b) Capacitar a los docentes universitarios para que se puedan convertir en agentes de transformación de la relación universidad-territorio desde la perspectiva de la pertinencia, en lo que respecta a las competencias transversales clave para promover el desarrollo local sostenible; y c) Diseñar indicadores que faciliten la evaluación y certificación de las diferentes experiencias educativas, desde la perspectiva de la pertinencia en relación a la vinculación universidad-territorio. | 1.1.1 Participar en las sesiones de trabajo con el equipo del proyecto de investigación y desarrollo TODOS Erasmus +. | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Cooperación internacional y trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 0
[13 empty] | 1.1.2 Realizar labores de investigación del proyecto TODOS Erasmus +. | 2025-01-07 | 2025-12-20 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 1.1.3. Co-organización (SINAES-UNED-ITCR) del Primer Encuentro Nacional Proyecto TODOS Erasmus + Costa Rica | 2025-01-07 | 2025-04-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura Cindy Salgado Sanabria Julio Oviedo Aguilar Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos
[13 empty] | 1.1.4. Co-organización (SINAES-UNED-ITCR) del Segundo Encuentro Nacional Proyecto TODOS Erasmus + Costa Rica | 2025-04-08 | 11/31/2025 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura Cindy Salgado Sanabria Julio Oviedo Aguilar Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos
[12 empty] | 1.2 Desarrollar un portafolio de proyectos investigación y sus respectivos informes: a) Resultados de la acreditación en carreras del área de Ciencias Sociales, b) Resultados de la acreditación en carreras del área de Recursos Naturales y c) La inclusión social como criterio de calidad: el caso de las carreras acreditadas en Costa Rica. | 1.2.1 Realizar los trámites para el proceso de contratación de las personas investigadoras externas para el trabajo de investigación en el portafolio | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos, trabajo técnico del equipo de la INDEIN y solicitud de datos a la compañera Priscilla Zamora, particularmente para el proyecto de "Diseño de una metodología para evaluación de resultados de la acreditación a partir de la implementación del Modelo de acreditación 2022 " | 34000000
[13 empty] | 1.2.2 Realizar el seguimiento al desarrollo de las investigaciones del portafolio | 2025-04-01 | 2025-11-14 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 1.2.3 Revisar y dar el visto bueno de los informes de investigación del portafolio | 2025-11-17 | 2025-11-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | 1.3 Desarrollar la etapa final del proyecto PCPCIE 2023-2025. | 1.3.1 Realizar el seguimiento al desarrollo de artículos académicos producidos por cada equipo de investigación (PCPCIE 2023-2025) | 2025-01-06 | 2025-05-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 15000000
[13 empty] | 1.3.2 Revisar y dar visto bueno de los informes de cierre de proyecto de las asesorías en investigación con los respectivos artículos académicos (PCPCIE 2023-2025) | 2025-06-02 | 2025-06-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | 1.4 Diseñar la convocatoria PCPCIE 2025-2026 | 1.4.1 Elaborar el documento con las condiciones y requisitos de participación en el PCPCIE 2025-2026 | 2025-07-01 | 2025-08-29 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 0
[13 empty] | 1.4.2 Publicar del documento con las condiciones y requisitos de participación en el PCPCIE 2025-2026 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 1.4.3 Elaborar un informe sobre la recepción de propuestas de investigación en el marco del PCPCIE 2025-2026 | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | 1.5 Colaborar en el proyecto con la RIACDO | 1.5.1 Participar en las sesiones de trabajo con el equipo de investigación de RIACDO | 2025-01-06 | 2015-12-19 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 0
[13 empty] | 1.5.2 Realizar labores de investigación en el proyecto “Perfil Profesional, condiciones laborales y necesidades actuales de las personas docentes en la primera infancia y el I y II ciclo de la educación general básica costarricense” (RIACDO), las cuales se sistematizarán en informes preliminares. | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 1.5.3 Organizar de una conferencia como parte de los compromisos de participación en la RIACDO | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
9.1 Gestionar la información de IES por temas de interés, regiones del país, carreras totales y carreras acreditadas, entre otros aspectos de interés, puesta a disposición de las IES y el público periódicamente, para orientar la toma de decisiones. | 2. Desarrollar acciones de capacitación y transferencia de conocimiento contextualizados a las necesidades de las IES, sus carreras y programas acreditados y en proceso de mejoramiento continuo, para promover la inclusión, equidad, calidad e innovación educativa, así como el aprendizaje a lo largo de la vida, del personal docente, técnico y gestores de las instituciones de educación | 2. Desarrollar cinco informes sobre los proyectos de capacitación y transferencia de conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior a diciembre 2025 |  | Cinco informes de ejecución de proyectos de capacitación y transferencia de conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior | Cinco informes de ejecución de proyectos de capacitación y transferencia de conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior realizados/(Cinco informes de ejecución de proyectos de capacitación y transferencia de conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior planificados)*100 | 0 | 0 | 2 | 3 | Sugey Montoya Sandí |  | 2.1 Desarrollar el quinto taller "Aplicaciones del DUA en la educación superior" | 2.1.1 Participar en sesiones de trabajo con el equipo de la UNED para la realización del quinto taller "Aplicaciones del DUA en la educación superior" | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 0
[13 empty] | 2.1.2 Seguimiento a la participación de docentes en el quinto taller sobre "Aplicaciones del DUA en la educación superior" | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 2.1.3 Elaboración de un informe con los resultados del quinto taller "Aplicaciones del DUA en la educación superior" | 2025-06-02 | 2025-06-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | 2.2 Desarrollar la capacitación “Bases para la Investigación” dirigida a docentes en educación superior | 2.2.1 Diseñar y publicar la convocatoria para participar en el programa de capacitación “Bases para investigación” | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 3000000
[13 empty] | 2.2.2 Desarrollar los tres módulos de la capacitación “Bases para investigación” y un informe de resultados. | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | 2.3 Desarrollar el Programa de Encuentros Académicos Virtuales 2025 del SINAES, Catedra Enrique Góngora Trejos Educación Superior y Sociedad (Movilización de la colaboración de varios expertos ad honorem) y elaborar el Programa para los EAV 2026 | 2.3.1 Organizar y desarrollar los Encuentros Académicos Virtuales sobre resultados de investigaciones e innovaciones en educación superior | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura Cindy Salgado Sanabria Julio Oviedo Aguilar Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos | Trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 0
[13 empty] | 2.3.2 Búsqueda y trámites para concretar la participación ad honorem de los conferencistas en los Encuentros Académicos Virtuales sobre resultados de investigaciones e innovaciones en educación superior | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 2.3.3 Elaboración de un informe de resultados sobre los Encuentros Académicos Virtuales 2025. | 2025-01-06 | 2025-12-19 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 2.3.4 Diseñar y aplicar un instrumento de consulta interna sobre la propuesta de temas para los Encuentros Virtuales Académicos 2025. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 2.3.5 Diseñar y publicar el Programa para los EAV 2026 | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | 2.4 Continuar con la segunda etapa del diseño de la actividad formativa para actualización profesional en "Diseño y mejoramiento curricular" (DyMC) | 2.4.1 Diseño de los recursos didácticos del DyMC. | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 13000000
[13 empty] | 2.4.2 Diseño del aula virtual del DyMC. | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 2.4.3 Elaboración de informe sobre los resultados de esta etapa del diseño del DyMC. | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[12 empty] | 2.5 Planificar el tercer encuentro para el intercambio de buenas prácticas (SINAES-COLYPRO) | 2.5.1 Sesiones de trabajo SINAES-COLYPRO para la planificación del seminario para el intercambio de buenas prácticas (SINAES-COLYPRO) | 2025-01-06 | 2025-11-28 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura | Contratación de expertos y trabajo técnico del equipo de la INDEIN | 4000000
[13 empty] | 2.5.2 Diseño de la convocatoria del seminario para el intercambio de buenas prácticas (SINAES-COLYPRO) e informe de seguimiento a su implementación. | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura
[13 empty] | 2.5.3 Evaluación y selección de ponencias para seminario para el intercambio de buenas prácticas (SINAES-COLYPRO) | 2025-05-02 | 2025-07-04 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura |  |  | 69000000
[13 empty] | 2.5.4 Organización logística de las actividades virtuales y presenciales del seminario para el intercambio de buenas prácticas en calidad (SINAES-COLYPRO) | 2025-01-06 | 2025-09-30 | Sugey Montoya Sandí Shirley Sánchez Cervantes Grettel Araya Segura Cindy Salgado Sanabria Julio Oviedo Aguilar Geovanni Chavarria Mora Fabio Camacho Villalobos
Note on B6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Analizar si de todos los informes que se van a trabajar se va a elaborar "Un informe anual para presentarse posterior al final del año" que establece el PEI

## Vinculación OE-IE
Tabla 9 del PEI. Vinculación de los objetivos estratégicos con las iniciativas estratégicas
Objetivo estratégico | Iniciativa estratégica | Nombre del indicador | Medición | Meta | Progresión | Responsables | Responsable DE | Responsable DEA | Responsable INDEIN | Responsable DSAG
OE1. Modelo de Gestión financiera Ejecución presupuestaria: Diseñar e implementar una estrategia financiera para garantizar el funcionamiento del SINAES. | 1.1 Generar una estrategia para el aseguramiento de la sostenibilidad financiera. | Aseguramiento de la sostenibilidad financiera | Anualmente se obtendrá entre la relación acciones ejecutadas / acciones planificadas. | Ejecutar el 100% de las acciones establecidas en el modelo de gestión financiera Normal: Modelo de gestión financiera ≥ 100% Alerta: 85% ≤ Modelo de gestión financiera <90% Crítico: Modelo de gestión financiera < 85% | 2023: Elaboración del modelo de trabajo de gestión de la gestión financiera 2023 / 2026: Implementación del modelo de gestión de la gestión financiera 2027: Evaluación del modelo de la gestión financiera | CNA, DE, DSAG. | Sí | No | No | Sí
OE2. Competencias: Implementar la gestión del talento humano del SINAES por competencias para impulsar una gestión moderna | 2.1 Implementar un modelo de gestión del talento humano por competencias | Modelo de gestión por competencias | Anualmente se obtendrá la razón acciones ejecutadas / acciones programadas, según lo establecido en el plan de trabajo | Ejecutar el 90% de las acciones establecidas en el plan de trabajo Normal: Plan de acción ≥ 90% Alerta: 70% ≤ Plan de acción < 90% Crítico: Plan de acción < 70% | 2023: Elaboración del modelo de trabajo de gestión de competencias 2024 / 2026: Implementación del modelo de gestión de competencias 2027: Evaluación del modelo de gestión | DSAG, TH. | No | No | No | Sí
OE3. Clima: Implementar acciones integrales que contribuyan a la mejora del clima organizacional del SINAES | 3.1 Ejecución de la estrategia para la creación de un clima organizacional armonioso. | Implementación de acciones del plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo para la mejora del clima organizacional del SINAES | Anualmente se obtendrá la razón acciones ejecutadas / acciones programadas, según lo establecido en el plan de trabajo | Ejecutar el 90% de las acciones establecidas en el plan de trabajo al 2027 Normal: Plan de acción ≥ 90% Alerta: 85% ≤ Plan de acción < 90% Crítico: Plan de acción < 85% | 2023: Acciones a corto plazo 2024 / 2025: acciones a mediano plazo 2026 / 2027: acciones a largo plazo 2028: Diagnóstico del Clima organizacional | Institucional | Sí | Sí | Sí | Sí
OE4. Sistemas de información: Consolidar la transformación digital y el marco de gestión de los sistemas de información. | 4.1 Disposición de sistemas de información para la gestión tecnológica institucional | Sistemas de información para la gestión interno. | Anualmente se obtendrá entre la relación acciones ejecutadas / acciones planificadas | Implementación del PETIC 2024-2027 | 2023: Evaluación del cumplimiento PETIC 2019-2023 y establecimiento del PETIC 2024-2027 2024-2027: Implementación del plan de trabajo establecido en el PETIC 2024-2027 2027: Evaluación del PETIC 2024-2027 | DSAG, TI | No | No | No | Sí
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 5.1 Diseño e implementación de una política interna de aseguramiento de la calidad | Índice de eficacia institucional (IEI)) | Semestralmente se obtendrá el índice de eficacia institucional. Este índice será obtenido con base en una propuesta que formulará la Dirección de SGA. | Alcanzada una eficacia institucional del 90% según el índice propio del SINAES Normal: IEI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ IEI < 90% Crítico: IEI < 85% | 2022: Propuesta de índice 2023: Medición piloto y ajuste 2024: IEI ≥ 90% 2025: IEI ≥ 90% 2026: IEI ≥ 90% 2027: IEI ≥ 90% | DSAG, DE, CNA | Sí | No | No | Sí
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 6.2 Posicionamiento del SINAES, en especial del CNA en instancias internacionales. | - Plan de posicionamiento - Evaluación del posicionamiento del SINAES en instancias internacionales. | Anualmente, porcentaje de ejecución (elaboración del Plan Año 1, porcentaje de ejecución a partir del año 2). | Año 1: Plan de Posicionamiento A partir del año 2; incremento del posicionamiento del SINAES tomado como base los datos del Plan de Posicionamiento. | Año 2023: Aprobación Estrategia Años 2024-2027; Ejecución | CNA, DS, DEA, INDEIN | Sí | Sí | Sí | No
OE5. Procesos eficaces: Optimizar la eficacia y eficiencia de los procesos internos claves del SINAES. | 6.3 Alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional: consolidar las alianzas mediante la revisión de convenios para fortalecer vínculos y buscar beneficios. | Alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional consolidadas. | Anualmente | 3 alianzas de cooperación consolidadas | 2023: Planteamiento de posibles instituciones cooperantes 2024-2027: Ejecución de acciones para formalizar convenios interinstitucionales | CNA, DE,DEA, INDEIN | Sí | Sí | Sí | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.1. Comunidad de Aprendizaje Cátedra SINAES Enrique Góngora 7.2 Relanzamiento de Programa Cultura de Calidad (Ferias alternativas de exposición) | Nivel de posicionamiento institucional (NPI). | Anualmente se aplicará una encuesta entre los públicos de interés para obtener un índice de nivel de posicionamiento institucional. | SINAES con alto nivel de posicionamiento y reconocimiento, tanto en el país como en el extranjero Normal: NPI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ NPI < 90% Crítico: NPI < 85% | 2022: Formulación de la estrategia de comunicación 2023: NPI ≥ 90% 2024: NPI ≥ 90% 2025: NPI ≥ 90% 2026: NPI ≥ 90% 2027: NPI ≥ 90% | DS, Comunicación, DEA, INDEIN, CNA | Sí | Sí | Sí | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.3 Estrategia articulada que permita o busque incrementar: -Afiliaciones al Sistema. -Aumento de acreditaciones en opciones académicas claves. -Aumento de acreditaciones en sedes regionales. -Mejoras en los planes de estudios de las carreras acreditadas. -Impacto en regiones prioritarias. | Cantidad de estrategias ejecutadas para estimular el aumento de la cobertura institucional en afiliaciones, carreras acreditadas en sedes regionales y carreras STEM. | Semestralmente se obtendrá la razón instituciones afiliadas / instituciones previstas por afiliarse, según la programación realizada por la DEA. | Afiliadas al SINAES el 30% de las IES nacionales | 2023: estrategia de afiliación 2024: 7,5 % de afiliación 2025: 7,5 % de afiliación 2026: 7,5 % de afiliación 2027: 7,5 % de afiliación | CNA, DEA, DE | Sí | Sí | No | No
OE7. Cobertura institucional: Robustecer el sistema nacional de acreditación (afiliación, acreditación institucional y carreras y programas | 7.4 Estrategia de capacitación en áreas de mejora de la calidad de educación superior con mayor incidencia de dificultad para estimular el crecimiento sostenidos de la acreditación con actores clave. | -Estrategia de Capacitación aprobada. -Porcentaje de ejecución anual de la estrategia. | Anualmente, porcentaje de ejecución (elaboración de estrategia Año 1, porcentaje de ejecución a partir del año 2). | Año 1: Estrategia diseñada A partir del año 2; 90% según el índice propio del SINAES. Normal: IEI ≥ 90% Alerta: 85% ≤ IEI < 90% Crítico: IEI < 85% | Año 2023: Aprobación Estrategia. Años 2024-2027; Ejecución. | DEA | No | Sí | No | No
OE8. Modelos e instrumentos de evaluación: definir referentes y diseñar instrumentos de evaluación de la calidad para la acreditación de la ES según el ámbito de acción del SINAES. | 8.1 Implementación del nuevo modelo general de acreditación. 8.2 Definición de modelos específicos de acreditación. 8.3 Definición e implementación de modelo de acreditación institucional. | Instrumentos de evaluación de la calidad | Anual | Modelos de acreditación ajustados a las características de las IES costarricenses y la oferta de opciones académicas de estas. Normal: SMA ≥ 90% Alerta: 85% ≤ SMA < 90% Crítico: SMA < 85% | 2024: Modelo de Grado, Posgrado y Parauniversitarios aprobados 2025: Modelo institucional aprobado | DEA | No | Sí | No | No
OE9. Fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación: fortalecer el posicionamiento del SINAES por medio de la contribución a la investigación, desarrollo e innovación de capacidades ateniente s para de la calidad en las carreras y programas de Educación Superior entre los destinatarios de interés nacionales e internacionales. | 9.1 Gestionar la información de IES por temas de interés, regiones del país, carreras totales y carreras acreditadas, entre otros aspectos de interés, puesta a disposición de las IES y el público periódicamente, para orientar la toma de decisiones. | Informes generados | Anualmente | Un informe anual para presentarse posterior al final del año | Informe por año | DEA, INDEIN | No | Sí | Sí | No
Note on B10: INDEIN: recomendamos no limitar las alianzas estratégicas a solo ala revisión de convenios.
Note on B11: INDEIN: Las iniciativas estratégicas no coinciden con el objetivo estratégico y el indicador.
Note on B15: INDEIN: La redacción de la iniciativa estratégica 9.1 no responde al alcance del objetivo estratégico.